## K.Ü.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

## KOMİSYON KARARLARI

## Toplantı Sayısı	: 2015 / 14

Toplantı Tarihi 	:12.02.2015

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 12 Şubat 2015 Perşembe günü saat 14:00’  da önceden tespit edilen maddeleri görüşmek üzere toplandı. Aşağıdaki kararlar alındı.

KARAR NO :2015/14.01: KÜBAP-01/2013-47 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU’nun dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi ve kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2015/14.02: KÜBAP-01/2013-53 nolu  proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Osman TOPAÇOĞLU’nun dilekçesi görüşüldü. 12 aylık ek süre verilmesi talebi ve kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.03: KÜBAP-01/2013-66 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Anıl SOYUMERT ERTÜRK’ün dilekçesi görüşüldü. 12 aylık ek süre verilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.04: KÜBAP-01/2013-20 nolu proje yöneticisi Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN’ın dilekçesi görüşüldü. 12 aylık ek süre verilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.05: KÜBAP-01/2013-54 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Güran ÜNAL’ın dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi  KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.06: KÜBAP-01/2014-05 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Seçil KARATAY’ın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.07: KÜBAP-05/2014-01 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. M. Fatih KILIÇASLAN’ın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.08: KÜBAP-01/2013-13 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Hasbi YAPRAK’ın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.09: KÜBAP-01/2012-25 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Gökhan ŞEN’in dilekçesi görüşüldü. Proje kesin raporunun teslim edilmesi için istenen 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.10: KÜBAP-01/2014-01 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ’in dilekçesi görüşüldü. 1140145 numara ile TÜBİTAK’tan desteklenmiş olan projesinden tahakkuk eden teşvik tutarının yürürlükte olan 2014 yılı BAP Projesinin bütçesine aktarılması talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.11: KÜBAP-01/2014-03 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Erol TURAN`a ait dilekçe görüşüldü. Projeye araştırmacı eklenmesi talebi ve proje bütçesinden kalan miktarın dilekçesinde belirttiği şekilde kullanılması talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.12: KÜBAP-01/2013-43 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sevgi ÖZTÜRK’ün dilekçesi görüşüldü. 12 aylık ek süre verilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.13: Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU’na ait dilekçe görüşüldü ve “Plevne Kahramanı Sadık Paşa” adlı 2013 yılı projesine ait sözleşmenin iptal edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/14.14: Yrd. Doç. Dr. Can Doğan VURDU’ya ait dilekçe görüşüldü ve “Çevreye zararlı CO gazının metal yüzeyler üzerinde tutunma, alt yüzeye geçme, saçılma ve ayrışma bölgelerinin yoğunluk fonksiyon teorisi yöntemi kullanılarak belirlenmesi” adlı 2013 yılı projesine ait sözleşmenin iptal edilmesine KARAR verildi.

KARAR NO:2015/14.15: Ekli listede yer alan 2012 projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin PDG kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin KAPATILMASINA karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prof. Dr. Sezgin AYAN | Gübre Katkılı Zeolit Uygulamalarının Taşköprü-Tekçam Sarıçam Klonal Tohum Bahçesi Toprak Özelliklerine Etkisi ve Çiçeklenme, Kozalak ve Tohum Verimi İlişkisi | KÜBAP-03/2012-10 | olumlu |

KARAR NO:2015/14.16: Ekli listede yer alan 2013 projelerinin kesin raporlarının değerlendirilmesi sonucunda projelerin PDG kesin rapor değerlendirme formları dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporlarının kabul edilerek projelerin KAPATILMASINA karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prof. Dr. Hasan VURDU | ISIL İŞLEMİN GÖKNAR ODUNUNUN BİYOLOJİK, MEKANİK, FİZİKSEL ve DIŞ ORTAM DAYANIM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ | KÜBAP-01/2013-01 | olumlu |
| 2 | Prof.. Dr. Abdullah AYDIN | İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Laboratuar Malzemesi Tanıma ve Kullanma Becerilerine Etkisi | KÜBAP-01/2013-25 | olumlu |
| 3 | Prof.. Dr. Abdullah AYDIN | Madde ve Isı Ünitesinin Öğretilmesinde Oyun ve Modellerin Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi | KÜBAP-01/2013-26 | olumlu |
| 4 | Doç. Dr. Sabri ÜNAL | Odun dışı orman ürünlerinin alabalık (Onchorhynchus mykiss) üretiminde bağışıklık güçlendirici etkilerinin araştırılması. | KÜBAP-01/2013-57 | olumlu |

KARAR NO:2015/14.17: Ekli listede yer alan 2012 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporlarının OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 4.Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU | Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Göknar (Abies) Taksonlarının Bazı Nükleer ve Kloroplast DNA Dizileri Temelinde Filogenetik Analizi | KÜBAP-01/2012-11 | olumlu |
| 2 | Yrd. Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI | Ökseotu’nun (Viscum album L.) Kastamonu Yöresi İğne Yapraklı Ağaç Türlerinde Artım ve Büyüme Üzerine Etkisi | KÜBAP-01/2012-17 | olumlu |
| 3 | Yrd. Doç. Dr. Kerim GÜNEY | Anadolu Karaçamı varyetelerinin bazı kloroplast DNA bölgeleri kullanılarak filogenetik analizi | KÜBAP-01/2012-47 | olumlu |

KARAR NO:2015/14.18: Ekli listede yer alan 2013 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporlarının OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 1.Gelişme Raporu | 2.Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Asuman ÖZGÖZ | Meme Kanserinde FGFR2, B7-H4, MAP3K1, TOX3, LSP1, ERBB4, SLC4A7 geni polimorfizmleri ve etkilerinin araştırılması | KÜBAP-01/2013-02 |  | olumlu |
| 2 | Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Bilgili | Etnobotanikte Kullanılan Kastamonu Yöresi Flora Elemanları ve Yenebilen Bazı Bitkilerin Antimikrobiyal Analizleri | KÜBAP-01/2013-09 |  | olumlu |
| 3 | YRD. DOÇ. DR HALİT MUĞLU | BAZI ISATİN-β-TİYOSEMİKARBAZON TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE UV ÇALIŞMASI | KÜBAP-01/2013-12 |  | olumlu |
| 4 | Doç. Dr. Hasbi YAPRAK | Bilimsel Araştırma Projesinin Başlığı: Alkalilerle Aktive Edilen Taban Külü Katkılı Harçların Durabilite ve Mikroyapı Özellikleri | KÜBAP-01/2013-13 |  | olumlu |
| 5 | Yrd. Doç. Dr. Aslı KURNAZ | Sinop/Gerze Bölgesinin Çevresel Doğal Radyoaktivite Seviyesinin Belirlenmesi | KÜBAP-01/2013-14 |  | olumlu |
| 6 | Prof. Dr. M. Atıf Çetiner | Çatalzeytin-Abana/ Kastamonu Bölgesi Sahil Kumlarındaki Doğal Radyoaktivitenin Belirlenmesi | KÜBAP-01/2013-15 |  | olumlu |
| 7 | Yrd. Doç. Dr. Nezahat Turfan | Kastamonu'da yetiştirilen bazı baklagil (fasulye, nohut, bakla, bezelye ve mercimek) ve buğday türlerinin (Siyez buğdayı, Cumhuriyet Buğdayı) abiyotik stres faktörlerine (tuzluluk, kuraklık, kireç ve ağır metal) tepkileri ve dayanıklılık mekanizmalarının ölçülmesi | KÜBAP-01/2013-17 |  | olumlu |
| 8 | Yrd. Doç. Dr. İlknur TÜTÜNCÜ | Meme Kanserinde Obezite ve ADIPOQ, FTO Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki | KÜBAP-01/2013-30 |  | olumlu |
| 9 | Yrd. Doç. Dr. M. Fatih KILIÇASLAN | Ötektiküstü Al-Si alaşımlarının mekanik alaşımlama yöntemi ile üretilmesi | KÜBAP-01/2013-33 | olumlu |  |
| 10 | YRD.DOÇ.DR. ZAFER SANCAK | KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI ÖRÜMCEK VE TRICHOPTER FAUNASI (ARTHROPODA) | KÜBAP-01/2013-34 |  | olumlu |
| 11 | Yrd. Doç. Dr. Nurcan YİĞİT | Boyabat Karaçam Klonal Tohum Bahçesinde Morfolojik ve Anatomik Özelliklere bağlı Klonal Varyasyon | KÜBAP-01/2013-36 | olumlu |  |
| 12 | Yrd. Doç. Dr. Rıza AKGÜL | Chlorella sp. Mikroalginin Balık Sağlığı Üzerindeki Akut Etkileri | KÜBAP-01/2013-39 | olumlu |  |
| 13 | Yrd. Doç. Dr. Bahattin AYDINLI | FARKLI ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRELERİN SERA KOŞULLARINDA SARIMSAK VERİMİ İLE GÜBRE-HASTALIK-ZARARLI İLİŞKİSİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ | KÜBAP-01/2013-49 | olumlu |  |
| 14 | Doç.Dr.Erol AKKUZU | Kastamonu’daki Meşe ve Kayın Ormanlarında Gal Oluşumuna Neden Olan Böcek Türleri ve Bu Türlerin Yayılışı Üzerinde Etkili Olan Faktörler | KÜBAP-01/2013-50 | olumlu |  |
| 15 | Yrd. Doç. Dr. Osman TOPAÇOĞLU | Küre Orman İşletme Müdürlüğünde Saf Göknar Meşçerelerinde Ölü Ağaç Miktarı Üzerine Araştırmalar | KÜBAP-01/2013-53 | olumlu |  |
| 16 | Yrd.Doç.Dr. Yasemin GÜLTEPE | Web Ortamındaki Bağlı Veriler Kullanılarak Bir Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi | KÜBAP-01/2013-65 |  | olumlu |

KARAR NO:2015/14.19: Öğr. Gör. Fuat KARTAL BAP Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen Patent Teşvik Desteği Çağrısına başvurmuş olup yapılan değerlendirme sonucunda iki adet ulusal incelemesiz patent başvurusu 5.000,00 TL ayni patent teşvik desteği ile ödüllendirilmeye hak kazanmıştır. Talep etmesi ve de Patentleri ile ilişkilendirmesi şartıyla BAP Koordinatörlüğüne proje yürütücüsü olarak proje sunması durumunda desteklenecek olan proje bütçesinin 5.000,00 TL arttırılmasına KARAR verildi.

KARAR NO:2015/14.20: BAP proje başvurularının değerlendirilmesi aşamasında yer alan Raportör değerlendirme sürecinin kaldırılmasına ve Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi’nin 14.maddesinin buna uygun hale getirilmesine KARAR verildi.

KARAR NO:2015/14.21: 2014 yılında desteklenecek Bilimsel Araştırma Projelerinin hakem değerlendirme formları incelendi ve ekli listede yer alan 2014/3. grup projelerin yöneticileri ile sözleşme imzalanmasına KARAR verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Bütçe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd.Doç.Dr., Miraç AYDIN | Saf Karaçam Ormanlarında Toprak Solunum Oranlarının Belirlenmesi | KÜBAP-01/2014-14 | 10.973,10 |
| 2 | Yrd. Doç. Dr. Arif UZUN | Buji Ateşlemeli Motorlarda PID Kontrol Sistemli Isı Değiştirici Kullanarak Hava Giriş Sıcaklığının Kontrolü ve Yakıt Sarfiyatının Araştırılması | KÜBAP-01/2014-17 | 12.961,12 |
| 3 | Yrd. Doç. Dr. Soner Bilen | Yeme eklenen ebe gümeci (Malva sylvestris) ve tetranın (Cotinus caggygria) çipuralarda (Sparus aurata) bağışıklık yanıt, büyüme performansı ve Photobacterium damselae subsp. piscicida enfeksiyonuna karşı hastalık direncinin belirlenmesi. | KÜBAP-01/2014-18 | 13.000,00 |
| 4 | Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜR | BAZI YÖRELERDE EPİLEPSİ HASTALIĞININ BİTKİSEL TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİLERİN ANTİ-EPİLEPTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI | KÜBAP-01/2014-20 | 11.530,00 |
| 5 | Yrd. Doç. Dr. Nezahat Turfan | Kurak koşullarda yetişen Taşköprü sarımsağında farklı çeşit ve dozlarda organik gübre uygulamalarının strese dayanıklılık mekanizmasına katkılarının ölçülmesi | KÜBAP-01/2014-21 | 11.000,00 |
| 6 | Doç.Dr.Duran AYDINÖZÜ | Sevgi Evleri ve Yetiştirme Yurtlarında Kalan Çocukların Demokrasi Algıları | KÜBAP-03/2014-02 | 2.180,00 |
| 7 | Prof. Dr. Abdullah AYDIN | Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamalarını Gerçekleştirme Durumlarının Planlanmış Davranış Teorisi Yoluyla Belirlenmesi | KÜBAP-03/2014-03 | 8.130,00 |
| 8 | Yrd. Doç. Dr. Asuman ÖZGÖZ | Endüstriyel solventlere ve metallere maruziyette CCND2 ve SOD1 genlerinin metilasyon durumu | KÜBAP-04/2014-04 | 13.000,00 |
| 9 | Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YÜKSELTÜRK | Endüstriyel Solventlere ve Metallere Maruziyette ERCC3, MGMT ve MLH1 Genlerinin Metilasyon Durumu | KÜBAP-04/2014-05 | 13.000,00 |
| 10 | YRD. DOÇ. DR HALİT MUĞLU | BAZI 1,3,4-TİYADİAZOL BİLEŞİKLERİ VE SHİFF BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI, İNHİBİTÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE KUANTUM MEKANİKSEL ÇALIŞMASI | KÜBAP-01/2014-26 | 12.986,90 |

KARAR NO:2015/14.22: Doç. Dr. Zekeriya YERLİKAYA ‘ya ait “Aşındırıcı Su Jeti İle Gürültüsüz Tornalama İşlemi Yapabilmek İçin Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi” adlı 2014 yılı projeye ait hakem değerlendirme formları ve PDG Raportör formu incelendi yapılan değerlendirme sonucu proje başvurusunun REDDİNE karar verildi.

KARAR NO:2015/14.23:	2015 yılı için Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulü ve desteklenmesine ilişkin BAP Komisyonu kararlarında dikkate alınacak ilkeler şu şekilde belirlenmiştir:

2015 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME

VE YÜRÜTME İLKELERİ

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi yapılan son değişiklikle 10.01.2012 tarih ve 2012/02 sayılı Senato kararı ile kabul edilerek işlerliğe konulmuştur.

Sözü edilen Yönetmelik ve Yönerge, Kastamonu Üniversitesi'nde bilimsel araştırma projelerinin (BAP) kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesinde düzenlemeleri ve esasları belirlemiştir. Bu düzenlemeler ve esaslar çerçevesinde, 2015 yılı bilimsel araştırma projelerinin kabulü ve desteklenmesine ilişkin BAP Komisyonu kararlarında dikkate alınacak ilkeler şunlardır:

- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinin elektronik ortamda alınabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için BAP OTOMASYON SİSTEMİ isimli yazılım (elektronik iç ağ) oluşturulmuştur.

- 2015 Yılı BAP Projesi başvuruları elektronik ortamda BAP OTOMASYON SİSTEMİ üzerinden yapılacaktır. Sistemde aksaklık yaşanması halinde başvurular basılı kopya olarak da yapılabilecektir.

- Proje başvuruları 2015 yılında 45’er günlük 2 dönem içinde gerçekleştirilecektir:

- 1. Dönem:  3 Mart – 17 Nisan 2015

- 2. Dönem: 3 Ağustos- 17 Eylül 2015

Bu tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Üniversitemizde görev yapan en az doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik derecesini tamamlamış kişiler proje önerisinde bulunabilir.

- Bir yöneticinin aynı anda tüm proje türlerinden en fazla iki projesi için destekleme kararı verilebilir. Aynı anda iki projede yürütücü olanlar, projelerinden biri bitmeden proje önerisi veremezler. Bilimsel Araştırma Projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Öneri formlarına alınacak malzemelerin detaylı dökümü, özgeçmişler ve proforma fatura eklenecektir. Ayrıca projeye etik uygunluk kararı gerekiyorsa ilgili ‘Etik Kurul Kararı’ başvuru formuna eklenecektir.

- Üniversitemizde yapılabilen analizler dışarıda yaptırılamaz ve bunlar için başka kurumlara ve teşebbüslere ücret ödenmez. Yurt içinde yapılabilen analizler ise yurt dışında yaptırılamaz. Bu kural dışında yapılması gerekli olan analiz istekleri belgeli gerekçelerle sunulmalıdır.

- Lisansüstü Tez Projeleri, Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksek okullarda yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi programlarına yönelik olan ve öğretim programları gereğince tez danışmanlarınca yürütülen araştırma projeleridir. Yüksek Lisans ve Doktora Tez Projelerine başvurabilmek için sözü edilen kriterleri karşılamak gerekmektedir. Tez projesi verecek araştırmacılar Yüksek Lisans veya Doktora Konusunun İlgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra başvuru yapabileceklerdir.

- Proje destek üst limiti KDV dâhil olarak Yüksek Lisans projeleri için 10.000,00 TL, Doktora Projeleri için 13.000,00 TL, Kapsamlı Araştırma Projeleri ve Katılımlı Araştırma Projeleri için 15.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ancak teknolojik altyapı oluşturmaya yönelik projelerde bu miktar gerekçesi komisyon tarafından uygun görülmek koşuluyla yine komisyon kararıyla artırılabilir. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, AB ve diğer Bakanlıklar tarafından desteklenen projelerde başvuruları kabul olanlarda %25 oranında, başvuru yapanlarda ise %10 oranında bütçe artırımı yapılabilecektir.

- Proje genel bütçesi hazırlanırken, BAP Koordinatörlüğünde talep edilen parasal destek, her bir ana harcama kalemi için (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları (03.2), yolluklar (03.3), hizmet alımı (03.5) ve makine, teçhizat (03.7) ayrıntılı gerekçesiyle verilecek ve proje konusuna göre genel bütçenin ana kalemler arasındaki dağılımına uygun olmasına dikkat edilecektir.

- Her bir proje için sadece 1 defa kalemler arası bütçe aktarım talebi yapılabilecektir. Bu sebeple proje yürütücülerinin bütçelerini hazırlarken, bunu dikkate almaları gerekmektedir.

- Projeler kapsamında yapılacak olan harcırah-yolluk ödemeleri proje desteklenme tutarının %10’unu aşamaz. Ancak arazi çalışması gerektiren projelerde bu oran istisna tutulmuş olup, gerekçesi komisyon tarafından uygun görüldüğü takdirde bu oran artırılabilir.

- Daha önce proje tamamlamış olan proje yürütücülerinin yeni bir proje başvurusu yapabilmesi için, tamamlamış olduğu projelerinden sosyal bilimler için en az ulusal hakemli dergilerde, fen ve mühendislik bilimleri için ise proje bitiminden itibaren 1 yıl içerisinde uluslararası hakemli dergilerde en az minör düzeltmeden sonra yayına kabul edilebilir durumda olma şartı aranacaktır. Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde ise tamamlamış oldukları projeleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri veya makalesi kabul edilmiş olma şartı aranacaktır. Ayrıca yayın yapan kişi, yayınında Bilimsel Araştırma Projesi Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklendiğini ve proje numarasını belirterek teşekkür etmelidir.

- Proje ekibinde yer alan tüm araştırmacıların, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesini dikkatle okumuş olmaları beklenir. Proje başvurusu yapacak olan araştırıcıların TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine üye olup (ARBİS) güncel özgeçmişlerinin çıktılarını proje başvurularına eklemeleri gerekmektedir. Ek olarak araştırmacıların Kastamonu Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemine (KÜ-ABS) istenen bilgileri eklemiş olmaları gerekmektedir. ARBİS ve KÜ-ABS’e üye olmayan araştırıcıların projeleri kabul edilmeyecektir.

KARAR NO:2015/14.24: 2013 yılı üniversitemiz adresli yayınlarına ait yayın projesi başvuru formları incelenmiş olup ekli listede isimleri belirtilen başvuru sahiplerine ait projelerin karşılarında belirtilen miktarlar oranında desteklenmesine karar verildi.

## Toplantı Sayısı	: 2015 / 14

Toplantı Tarihi 	:12.02.2015

Prof. Dr. Seyit AYDIN

Rektör, Başkan

Prof. Dr. Ömer ATALAR	                                        Prof. Dr. Sezgin AYAN

Rektör Yardımcısı	                                Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. M. Atıf ÇETİNER				   Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

BAP Koordinatörü                                                               Üye

Prof. Dr. Mehmet ATALAN                                     Doç. Dr. Duran AYDINÖZÜ

Üye                                                                                Üye

Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ

Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU	           Üye

Üye

Yrd. Doç. Dr. Orhan KANDEMİR

Üye