## K.Ü.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

## KOMİSYON KARARLARI

## Toplantı Sayısı	: 2015 / 15

Toplantı Tarihi 	:25.03.2015

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 15:30’  da önceden tespit edilen maddeleri görüşmek üzere toplandı. Aşağıdaki kararlar alındı.

KARAR NO :2015/15.01: KÜBAP-01/2014-21 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nezahat TURFAN’ın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2015/15.02: KÜBAP-01/2013-64  nolu  proje yöneticisi Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ’ın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/15.03: KÜBAP-01/2013-44 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Serkan ISLAK’ın dilekçesi görüşüldü. XRD yaptırmak için, SEM analizi payından yaklaşık 2.000,00 TL kullanma talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/15.04: KÜBAP-01/2014-17 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Arif UZUN’un dilekçesi görüşüldü. “Buji Ateşlemeli Motorlarda PID Kontrol Sistemli Isı Değiştirici Kullanarak Hava Giriş Sıcaklığının Kontrolü ve Yakıt Sarfiyatının Araştırılması” adlı projenin uygulamaya alınmaması talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/15.05: KÜBAP-01/2013-60 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. M. Hakan AKYILDIZ’ın dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/15.06: KÜBAP-01/2014-14 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Miraç AYDIN’ın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebinden 2 adet taşınabilir harddisk alma talebi KABUL edildi. Bilgisayar alma talebi REDDEDİLDİ.

KARAR NO:2015/15.07: KÜBAP-01/2013-36 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nurcan YİĞİT’in dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO:2015/15.08: Ekli listede yer alan 2012 projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin PDG kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Osman TOPAÇOĞLU | İnebolu Orman İşletme Müdürlüğündeki Castanea sativa Mill. Ormanlarının Meşcere Kuruluşu ve Doğal Gençleşme Örnekleri Üzerine Araştırmalar | KÜBAP-03/2012-11 | olumlu |

KARAR NO:2015/15.09: Ekli listede yer alan 2013 projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin PDG kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Soner Bilen | Çörek otu (Nigella sativa) ve kaparinin (Capparis spinosa) alabalığın (Oncorhynchus mykiss) bağışıklık yanıtı üzerine etkileri. | KÜBAP-01/2013-55 | olumlu |

KARAR NO:2015/15.10: Ekli listede yer alan 2013 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporlarının OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 1.Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Soner Bilen | Çörek otu (Nigella sativa) ve kaparinin (Capparis spinosa) alabalığın (Oncorhynchus mykiss) bağışıklık yanıtı üzerine etkileri. | KÜBAP-01/2013-55 | olumlu |
| 2 | Doç. Dr. Zekeriya YERLİKAYA | POLİMER VE KOMPOZİT MALZEMELERİN AŞINDIRICI SU JETİ İLE TORNALAMANIN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ | KÜBAP-01/2013-63 | olumlu |

KARAR NO:2015/15.11: Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinde yer alan alt yapı projeleriyle ilgili bazı maddelerin “Tanımlar, (madde 4 f.5) Projelerin Değerlendirilmesi, Kabulü ve Desteklenmesi (madde 10), Sonuçlandırma (madde 27)” revize edilmesi amacıyla SENATOYA sunulmasına KARAR verildi.

KARAR NO:2015/15.12: 2015 Yılı BAP Destekleme İlkelerine aşağıdaki maddenin eklenmesine karar verildi

“Proje başvurularında alınması öngörülen demirbaş malzemelerden Bilgisayar, Fotoğraf Makinesi, Kamera, Taşınabilir Harici Harddisk, Yazıcı, Tablet PC ve GPS gibi cihazların alınıp alınmamasına BAP Komisyonu karar verir.”.

KARAR NO:2015/15.13: 2015 Yılı BAP Destekleme İlkelerinin 5. Maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine karar verildi:

Md. 5: Bir proje yöneticisi aynı anda her proje türünden en fazla iki tanesinde yürütücü olarak görev yapabilir. 3. Proje başvurusunu yapabilmesi için yürüttüğü projelerden bir tanesini kapatması gerekmektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje önerisine, alınacak malzemelerin detaylı dökümü, proje ekibinin özgeçmişleri, proforma faturalar ve etik uygunluk kararı gerekiyorsa ilgili ‘Etik Kurul Kararı’ eklenmelidir.

KARAR NO:2015/15.14: 2015 Yılı BAP Destekleme İlkelerinin 13. Maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine karar verildi:

Md.13: Daha önce proje tamamlamış olan proje yürütücülerinin yeni bir proje başvurusu yapabilmesi için, tamamlamış olduğu her projesinden, proje bitiminden itibaren 1 yıl içerisinde; sosyal bilimler için en az ulusal hakemli dergilerde bir adet makale veya kitabı, fen ve mühendislik bilimleri için ise uluslararası hakemli dergilerde bir adet makale veya kitabı yayınlanmış ya da en az minör düzeltmeden sonra yayına kabul edilebilir durumda olma şartı aranacaktır. Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde ise tamamlamış oldukları projeleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri veya makalesi kabul edilmiş olma şartı aranacaktır. Ayrıca yayın yapan kişi, yayınında Bilimsel Araştırma Projesi Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklendiğini ve proje numarasını belirterek teşekkür etmelidir.

## Toplantı Sayısı	: 2015 / 15

Toplantı Tarihi 	:25.03.2015

Prof. Dr. Seyit AYDIN

Rektör, Başkan

Prof. Dr. Sezgin AYAN	                                        Prof. Dr. M. Atıf ÇETİNER

Rektör Yardımcısı	                                BAP Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet ATALAN			   Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

Üye                                                                            Üye

Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU                                     Doç. Dr. Duran AYDINÖZÜ

Üye                                                                                Üye

Yrd. Doç. Dr. Âdem Yavuz SÖNMEZ

Yrd. Doç. Dr. Orhan KANDEMİR	           Üye

Üye