## K.Ü.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

## KOMİSYON KARARLARI

## Toplantı Sayısı	: 2016 / 27

Toplantı Tarihi 	:27.12.2016

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 27 Aralık 2016 Salı günü saat 14:00’  da önceden tespit edilen maddeleri görüşmek üzere toplandı. Aşağıdaki kararlar alındı.

KARAR NO :2016/27.01: KÜ-BAP01/2016-70  nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Bahattin AYDINLI’nın dilekçesi görüşüldü. Projesinin iptal edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.02: KÜ-BAP01/2016-18  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ’ün dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi ve Ahmet YILDIZ, Gökhan KÜÇÜK ve Yağmur CENAN’ın mezun olmalarından dolayı projeden çıkarılması, bu araştırmacıların yerine Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIZ, Fatih ŞİMŞEK, ve İsa ÖZTÜRK’ün dahil edilmesi talebi KABUL edildi.  Ayrıca proje malzeme listesinde yer alan EMOTİV kontrol malzemesinin Türkiye piyasasında temin edilemediğinden ve dolar fiyatlarında meydana gelen değişmeden dolayı proje genel bütçesi değişmeden projeden çıkarılması talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.03:  KÜ-BAP05/2016-01 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Elif TARLAKAZAN’ın dilekçesi görüşüldü. Dolar kur artımından dolayı proje bütçesi değişmeden talep edilen 1 dizüstü bilgisayarın alımından vazgeçilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.04: KÜ-BAP05/2016-5  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Ülke ÇALIŞKAN’ın dilekçesi görüşüldü. Revize etmiş olduğu proje bütçesi ile ilgili talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.05: KÜ-BAP01/2015-16  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sevda ÖZKAYA’nın dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.06: KÜBAP-04/2014-04 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Asuman ÖZGÖZ’ün dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.07: KÜBAP-04/2014-05  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül BACAKSIZ YÜKSELTÜRK’ün dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.08: KÜ-BAP01/2016-61  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fuat KARTAL’ın dilekçesi görüşüldü. Arş. Gör. Celal NAZLI’nın projeye dahil edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.09: KÜ-BAP01/2016-07  nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Aybaba HANÇERLİOĞULLARI’nın dilekçesi görüşüldü. Projesi ile ilgili talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.10: KÜ-BAP01/2016-56  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. S. Tunay KAMER’in dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi ve kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.11: KÜ-BAP01/2016-21  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN’un dilekçesi görüşüldü. Proje adının “ Sol-gel yöntemi ile üretilen yüksek sıcaklık süperiletken ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu” olarak değiştirilmesi ve kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2016/27.12: KÜBAP-01/2013-50  nolu proje yöneticisi Prof. Dr. Erol AKKUZU’nun dilekçesi görüşüldü. Arş. Gör. Abdullah UGIŞ’ın projeye dahil edilmesi talebi, projenin sonuç aşamasında olması nedeniyle REDDEDİLDİ.

KARAR NO:2016/27.13: Ekli listede yer alan 2013 projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin PDG kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doç. Dr. Bahattin AYDINLI | FARKLI ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRELERİN SERA KOŞULLARINDA SARIMSAK VERİMİ İLE GÜBRE-HASTALIK-ZARARLI İLİŞKİSİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ | KÜBAP-01/2013-49 | olumlu |

KARAR NO:2016/27.14: Ekli listede yer alan 2014 projelerinin kesin raporlarının değerlendirilmesi sonucunda projelerin PDG kesin rapor değerlendirme formları dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporlarının kabul edilerek projelerin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prof. Dr. M. Sıtkı ARAS | Kastamonu İlinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinde En Çok Kullanılan Yemlerin Büyütme Performansının Araştırılması | KÜBAP-01/2014-06 | olumlu |
| 2 | Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK | MAGNEZYUM MATRİSLİ KARBÜR TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU | KÜBAP-01/2014-25 | olumlu |

KARAR NO:2016/27.15: Ekli listede yer alan 2014 yılı alt yapı projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin PDG kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doç. Dr. M. Fatih KILIÇASLAN | Eriyik eğirme yöntemi ile üretilmiş alaşımların bulk (hacimsel) hale getirilmesi | KÜBAP-05/2014-01 | olumlu |

KARAR NO:2016/27.16: Ekli listede yer alan 2015 projelerinin kesin raporlarının değerlendirilmesi sonucunda projelerin PDG kesin rapor değerlendirme formları dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporlarının kabul edilerek projelerin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. İnci Sevinç KRAVKAZ KUŞCU | Toprak Kullanımına Bağlı Enzim Aktivitesi (Üreaz-Katalaz) ve Besin Elementi İlişkisi | KÜ-BAP01/2015-2 | olumlu |
| 2 | Yrd. Doç. Dr .Ahmet DAŞDEMİR | Rijit Zemin Üzerine Oturan Öngerilmeli Bir Plakadaki Zamanla Harmonik Gerilme Alan Problemi | KÜ-BAP01/2015-3 | olumlu |
| 3 | Doç.Dr. Mehmet Altan KURNAZ | TEMEL ASTRONOMİ KAVRAMLARINA YÖNELİK TEKNOLOJİ DESTEKLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ GELİŞTİRME VE ETKİLİLİĞİNİ İNCELEME | KÜ-BAP01/2015-6 | olumlu |
| 4 | Prof. Dr. Savaş CANBULAT | Kastamonu ili Merkez, Taşköprü ve Hanönü İlçelerinde Sarımsakda (Allium sativa) Yaşayan Zararlı ve Faydalı Böcek Türlerinin Tespiti | KÜ-BAP01/2015-11 | olumlu |
| 5 | Yrd.Doç.Dr.Mahmut GÜR | BAZI 1,3,4-TİYADİAZOL BİLEŞİKLERİ TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI ve ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ | KÜ-BAP01/2015-18 | olumlu |
| 6 | Doç.Dr.Abdulkadir TUNA | Matematik Saat (MATSAAT)’in geliştirilmesi ve Bu Saatin Matematik Öğretiminde Etkisinin Araştırılması. | KÜ-BAP01/2015-22 | olumlu |
| 7 | Yrd.Doç.Dr. Esra Kabataş MEMİŞ | OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENİM GÖREN 5 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN ARGÜMANTASYON BECERİLERİNİN İNCELENMESİ | KÜ-BAP01/2015-30 | olumlu |
| 8 | Prof. Dr. Erol AKKUZU | Kastamonu Beyler Barajı ve Karaçomak Barajı Su Kuşları | KÜ-BAP01/2015-32 | olumlu |
| 9 | Prof. Dr.Temel SARIYILDIZ | Orman ekosistemlerinde karbon ve azot döngüsü ve depolanmasında arazi kullanımının, meşcere yaşının, ölü örtü ayrışmasının ve toprak özelliklerinin etkisi | KÜ-BAP03/2015-1 | olumlu |
| 10 | Doç.Dr.Zekeriya YERLİKAYA | Bilimsel Sorgulama Temelli ve Sosyal Ağ Destekli Laboratuvar Uygulamalarının Geliştirilmesi | KÜ-BAP03/2015-2 | olumlu |
| 11 | Prof.. Dr. Saim ATEŞ | PEYNİR ALTI SULARININ MDF ÜRETİMİNDE TUTKAL KATKI MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI | KÜ-BAP03/2015-9 | olumlu |
| 12 | Yrd.Doç. Dr. Fuat KARTAL | AŞINDIRICI SU JETİ İLE GÜRÜLTÜSÜZ TORNALAMA İŞLEMİ YAPABİLMEK İÇİN YENİ BİR YÖNTEMİN GELİŞTİRİLMESİ | KÜ-BAP04/2015-1 | olumlu |

KARAR NO:2016/27.17: Ekli listede yer alan 2015 yılı alt yapı projelerinin kesin raporlarının değerlendirilmesi sonucunda projelerin PDG kesin rapor değerlendirme formları dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporlarının kabul edilerek projelerin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Selda KARAVELİ ÇAKIR | Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitiminde Kullanılan İki Farklı Değerlendirme Yönteminin Öğrenme Sürecine Etkisinin İncelenmesi | KÜ-BAP05/2015-1 | olumlu |
| 2 | Doç. Dr. M.Fatih KILIÇASLAN | Toz Enjeksiyon Kalıplama (TEK) Yöntemi ile Prototip Makine Parçaları Üretimi | KÜ-BAP05/2015-5 | olumlu |
| 3 | Yrd. Doç. Dr. Selçuk MEMİŞ | Pozolonik Özellik Gösteren Seramik Atıklarının Jeopolimer Olarak Kullanımı | KÜ-BAP05/2015-9 | olumlu |

KARAR NO:2016/27.18: Ekli listede yer alan 2016 projelerinin kesin raporlarının değerlendirilmesi sonucunda projelerin PDG kesin rapor değerlendirme formları dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporlarının kabul edilerek projelerin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doç. Dr. Erol TURAN | TÜRKİYE’DE KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YAŞANAN YAPISAL SORUNLAR: KAMU YÖNETİCİLERİ VE VATANDAŞ ALGILARININ TESPİTİ | KÜ-BAP01/2016-5 | olumlu |
| 2 | Yrd. Doç. Dr. Sibel KİBAR | Felsefenin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı | KÜ-BAP01/2016-25 | olumlu |
| 3 | Doç. Dr. Talip ÇETER | Niğde Atmosferinde Alerjik Mantar Spor Konsantrasyonunun İncelenmesi | KÜ-BAP03/2016-6 | olumlu |

KARAR NO:2016/27.19: Ekli listede yer alan 2016 yılı alt yapı projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin PDG kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Nesrin İÇLİ | Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Besin Kimyası ve Analizleri Laboratuvarının Araştırma ve Analiz Kapasitesinin Artırılması | KÜ-BAP05/2016-3 | olumlu |

KARAR NO:2016/27.20: Ekli listede yer alan 2014 projesinin gelişme raporunun değerlendirilmesi sonucunda raporun OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 3.Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Nezahat TURFAN | Kurak koşullarda yetişen Taşköprü sarımsağında farklı çeşit ve dozlarda organik gübre uygulamalarının strese dayanıklılık mekanizmasına katkılarının ölçülmesi | KÜBAP-01/2014-21 | olumlu |

KARAR NO:2016/27.21: Ekli listede yer alan 2015 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporların OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 1.Gelişme Raporu | 2.Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd.Doç.Dr. Yasin ŞERİFOĞLU | Makedonya'da Bilinmeyen Bir Battal-name Yazması | KÜ-BAP01/2015-17 |  | olumlu |
| 2 | Yrd.Doç.Dr.Korhan ENEZ | ODUN ÜRETİM FAALİYETLERİNİN ÖLÜ ÖRTÜ AYRIŞMA SEYRİ ÜZERİNE ETKİSİ | KÜ-BAP01/2015-19 |  | olumlu |
| 3 | Yrd.Doç.Dr.Burak ARICAK | OTOYOL TRAFİĞİNDEN KAYNAKLI PARTİKÜL MADDE VE GÜRÜLTÜNÜN İZOLASYONUNDA ORMAN ÖRTÜSÜNÜN TAMPON ETKİSİ | KÜ-BAP01/2015-20 |  | olumlu |
| 4 | Yrd.Doç.Dr.Nuray EMİN | İpek fibroinin, farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerdeki polimerik malzemelerle üretilen kompozit türevlerinin doku mühendisliğine yönelik biyomalzeme etkinliğinin araştırılması | KÜ-BAP01/2015-27 | olumlu |  |
| 5 | Yrd.Doç.Dr. Tayyibe ALTUNEL | Küre Dağları Milli Parkı'nda Kadın Destekli Ekoturizm Faaliyetleri | KÜ-BAP01/2015-34 |  | olumlu |

KARAR NO:2016/27.22: Ekli listede yer alan 2016 projesinin gelişme raporunun değerlendirilmesi sonucunda raporun OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 1. Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAŞDEMİR | Zamana Göre Harmonik Bir Kuvvetin Etkisi Altındaki Ön Gerilmeli Bir Piezoelektrik Plaka Şeritin Dinamik Davranışı | KÜ-BAP01/2016-4 | olumlu |

Toplantı Sayısı	: 2016 / 27

Toplantı Tarihi 	: 27.12.2016

Prof. Dr. Seyit AYDIN

Rektör, Başkan

Prof. Dr. Sezgin AYAN	                                        Prof. Dr. M. Atıf ÇETİNER

Rektör Yardımcısı	                                BAP Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet ATALAN			   Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ

Üye                                                                                Üye

Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU                                     Doç. Dr. Duran AYDINÖZÜ

Üye                                                                                Üye

Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK	 Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ

Üye	Üye

Yrd. Doç. Dr. Orhan KANDEMİR

Üye