## K.Ü.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

## KOMİSYON KARARLARI

## Toplantı Sayısı	: 2017 / 28

Toplantı Tarihi 	:06.04.2017

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 6 Nisan 2017 Perşembe günü saat 13:30’  da önceden tespit edilen maddeleri görüşmek üzere toplandı. Aşağıdaki kararlar alındı.

KARAR NO :2017/28.01: KÜ-BAP01/2016-26  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nejdet GÜLTEPE’nin dilekçesi görüşüldü. 12 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.02: KÜ-BAP01/2015-20  nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Burak ARICAK’ın dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.03:  KÜ-BAP01/2015-28 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK’in dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.04: KÜ-BAP03/2015-8  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI’nın dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.05: KÜBAP-03/2014-01  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Aslı KURNAZ’ın dilekçesi görüşüldü. 12 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.06: KÜ-BAP01/2016-29 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Aydın TÜRKYILMAZ’ın dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.07: KÜ-BAP-03/2016-7  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Niyazi GÜMÜŞ’ün dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.08: KÜ-BAP05/2016-5  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Ülke ÇALIŞKAN’ın dilekçesi görüşüldü. 12 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.09: KÜ-BAP03/2015-5  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Yavuz GÜLOĞLU’nun dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.10: KÜ-BAP03/2015-3  nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Ergün RECEPOĞLU’nun dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.11: KÜ-BAP01/2016-23  nolu proje yöneticisi Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ’ın dilekçesi görüşüldü. Proje adının “ Kastamonu bölgesi kestane ormanlarında kestane dal kanserinin ortaya çıkmasında ve yayılmasında yetişme ortamı faktörlerinin etkisinin ve kestane meyve üretimindeki verim kaybının ekonomisinin araştırılması” olarak değiştirilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.12: KÜ-BAP01/2016-23   nolu proje yöneticisi Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ’ın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.13: KÜ-BAP05/2016-2   nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Seyhan YILMAZ’ın dilekçesi görüşüldü. Projesinde, yöntem değişikliğine bağlı olarak sarf malzemeler ile ilgili yapmış olduğu güncelleme talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.14: KÜ-BAP01/2016-58   nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI’nın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.15: KÜ-BAP01/2016-18   nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ’ün dilekçesi görüşüldü. Projesini, dilekçesinde belirtmiş olduğu talebi doğrultusunda revize etmesine karar verildi.

KARAR NO :2017/28.16: KÜ-BAP01/2015-8 nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI’nın dilekçesi görüşüldü. Ek bütçe talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.17: KÜ-BAP01/2016-30   nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ekrem MUTLU’nun dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi. Yrd. Doç. Dr. Nuray EMİN’den yazılı kabul beyanı alındıktan sonra projeye dahil edilmesinin uygun olduğuna karar verildi.

KARAR NO :2017/28.18: KÜ-BAP01/2016-64   nolu proje yöneticisi Prof. Dr. Duran AYDINÖZÜ’nün dilekçesi görüşüldü. Projesinin iptal edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.19: KÜ-BAP01/2015-16  nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sevda ÖZKAYA’nın dilekçesi görüşüldü. Projesinin iptal edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.20: KÜ-BAP01/2015-8   nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI’nın dilekçesi görüşüldü. Yunus Can YÜZ’den yazılı kabul beyanı alındıktan sonra projeden çıkarılmasının uygun olduğuna karar verildi.

KARAR NO :2017/28.21: KÜ-BAP01/2016-38   nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nesrin ŞENER’in dilekçesi görüşüldü. Prof. Dr. İzzet ŞENER’in projeye dahil edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.22: KÜ-BAP01/2016-44   nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Murat FİDAN’ın dilekçeleri görüşüldü. Prof. Dr. Ali ELEREN’in projeden çıkarılması ve Prof. Dr. Yavuz DEMİREL’in projeye dahil edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.23: Doç. Dr. M. Fatih KILIÇASLAN’ın dilekçeleri görüşüldü. KÜBAP-01/2013-33 nolu projesinin kapatılmasına ancak; Etik Kurul kararı gereğinde bu proje ile ilgili doğacak hak ve teşviklerden faydalanamayacağına karar verildi. 2016 yılı proje başvurusunun ise bütçe yetersizliği nedeniyle desteklenmemesine karar verildi.

KARAR NO :2017/28.24: KÜ-BAP01/2016-33   nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Önder TOR’un dilekçesi görüşüldü. Dilekçesinde belirtmiş olduğu üç kalem malzemenin alınabilmesi için projesinden artan bütçenin aktarılması talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2017/28.25: KÜ-BAP03/2016-8   nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Asuman ÖZGÖZ’ün dilekçesi görüşüldü. Dilekçesinde belirtmiş olduğu ilk planlanan çalışmada, RASSF1a geni promotör bölge metilasyonu daha geniş bir alanda bakılacakken yöntemin değişmesiyle birlikte bu alan daralmış olup, bunun yerine çalışmada planlanan tümör dokusu örneği sayısının 30’dan 40’a çıkarılması talebi KABUL edildi. Yrd. Doç. Dr. Fadime MUTLU İÇDUYGU’dan yazılı kabul beyanı alındıktan sonra projeye dahil edilmesinin uygun olduğuna karar verildi.

KARAR NO :2017/28.26: KÜ-BAP01/2016-55   nolu proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Filiz ÖZEL’in dilekçesi görüşüldü. Dilekçesinde belirtmiş olduğu ilk planlanan çalışmada, RASSF1a geni promotör bölge metilasyonu daha geniş bir alanda bakılacakken yöntemin değişmesiyle birlikte bu alan daralmış olup, bunun yerine çalışmada planlanan akciğer adenokarsinomlu tümör dokusu örneği sayısının 30’dan 40’a çıkarılması ve çalışmanın daha değerli bulgulara ulaşmasını sağlayacak SPARCL1 geni promötör metilasyonunun çalışmaya eklenmesi talebi KABUL edildi. Yrd. Doç. Dr. Kuyaş HEKİMLER ÖZTÜRK’den yazılı kabul beyanı alındıktan sonra projeye dahil edilmesinin uygun olduğuna karar verildi.

KARAR NO:2017/28.27: Ekli listede yer alan 2013 projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin PDG kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doç. Dr. M. Fatih KILIÇASLAN | Ötektiküstü Al-Si alaşımlarının mekanik alaşımlama yöntemi ile üretilmesi | KÜBAP-01/2013-33 | olumlu |

KARAR NO:2017/28.28: Ekli listede yer alan 2015 projelerinin kesin raporlarının değerlendirilmesi sonucunda projelerin PDG kesin rapor değerlendirme formları dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporlarının kabul edilerek projelerin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doç.Dr.Ergin Murat ALTUNER | Tıbbi ve Yenilebilir Bazı Makrofungus Türlerinin Çoklu İlaç Dirençli Enterococcus Suşları Üzerindeki Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkilerinin Değerlendirilmesi | KÜ-BAP01/2015-12 | olumlu |
| 2 | Yrd. Doç..Dr. Hafife BOZDEMİR | META ANALİZ YÖNTEMİYLE BAZI TEMEL ASTRONOMİ KAVRAMLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ETKİ DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ | KÜ-BAP01/2015-24 | olumlu |
| 3 | Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SAKICI | DOĞAL ÇOCUK OYUN ALANLARININ KENT ÇOCUKLARINA KATKISI | KÜ-BAP01/2015-26 | olumlu |
| 4 | Prof.Dr. Bilgin Ünal İBRET | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZYETERLİK ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ | KÜ-BAP03/2015-4 | olumlu |

KARAR NO:2017/28.29: Ekli listede yer alan 2015 yılı alt yapı projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin PDG kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doç. Dr. Gözde GÜRELLİ | İzmir Yöresinde Bulunan Koyunların Ovis ammon aries (L.) İşkembe Siliyat (Protista: Ciliophora) Faunası | KÜ-BAP05/2015-13 | olumlu |

KARAR NO:2017/28.30: Ekli listede yer alan 2016 projelerinin kesin raporlarının değerlendirilmesi sonucunda projelerin PDG kesin rapor değerlendirme formları dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporlarının kabul edilerek projelerin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prof. Dr. Murat ERDOĞAN | KASTAMONU İLİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN MUHASEBESİNİ TUTAN SMMM’LERİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN RAPORLAMA YAPABİLME DÜZEYLERİ İLE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNASMAN KAYNAKLARININ MALİYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ | KÜ-BAP01/2016-53 | olumlu |
| 2 | Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK | Kastamonu’da Katılım Bankacılığına Bakışın Araştırılması | KÜ-BAP01/2016-68 | olumlu |

KARAR NO:2017/28.31: Ekli listede yer alan 2014 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporların OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 3.Gelişme Raporu | 4. Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Nezahat Turfan | Kurak koşullarda yetişen Taşköprü sarımsağında farklı çeşit ve dozlarda organik gübre uygulamalarının strese dayanıklılık mekanizmasına katkılarının ölçülmesi | KÜBAP-01/2014-21 |  | olumlu |
| 2 | Yrd. Doç. Dr. Anıl Soyumert ERTÜRK | Ilgaz Dağı ve Çevresinde Canis lupus (kurt) Populasyon Durumunun Genetik İşaretler ile Belirlenmesi | KÜBAP-04/2014-02 |  | olumlu |
| 3 | Yrd. Doç. Dr. Asuman ÖZGÖZ | Endüstriyel solventlere ve metallere maruziyette CCND2 ve SOD1 genlerinin metilasyon durumu | KÜBAP-04/2014-04 | olumlu |  |
| 4 | Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YÜKSELTÜRK | Endüstriyel Solventlere ve Metallere Maruziyette ERCC3, MGMT ve MLH1 Genlerinin Metilasyon Durumu | KÜBAP-04/2014-05 | olumlu |  |
| 5 | YRD. DOÇ. DR HALİT MUĞLU | BAZI 1,3,4-TİYADİAZOL BİLEŞİKLERİ VE SHİFF BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI, İNHİBİTÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE KUANTUM MEKANİKSEL ÇALIŞMASI | KÜBAP-01/2014-26 | olumlu |  |

KARAR NO:2017/28.32: Ekli listede yer alan 2015 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporların OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 1.Gelişme Raporu | 2.Gelişme Raporu | 3. Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI | ARDUINO KULLANARAK ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE ELEKTRONİK ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | KÜ-BAP01/2015-8 |  |  | olumlu |
| 2 | Yrd.Doç.Dr. Arif Oğuz ALTUNEL | Kar Devriklerini Etkileyen Fizyografik ve Edafik Faktörlerin İncelenmesi: Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Örneği | KÜ-BAP01/2015-29 |  |  | olumlu |
| 3 | Yrd.Doç.Dr. Gökhan ŞEN | Kastamonu İli Potansiyel Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Tespiti ve Ağaçlandırma Projelerinin Ekonomik Analizi | KÜ-BAP01/2015-33 | olumlu | olumlu |  |
| 4 | Doç.Dr.Ergün RECEPOĞLU | Liselerde görev yapan okul müdürlerinin liderlik stilleri ile değişimi yönetme yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi | KÜ-BAP03/2015-3 |  |  | olumlu |
| 5 | Prof. Dr. Saim ATEŞ | ÇEŞİTLİ PLASTİK ATIKLARIN HDF ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI | KÜ-BAP03/2015-10 | olumlu | olumlu |  |

KARAR NO:2017/28.33:. Ekli listede yer alan 2016 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporların OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 1. Gelişme Raporu | 2. Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yrd. Doç. Dr. İnci Sevinç KRAVKAZ KUŞCU | Topraktaki Üreaz ve Katalaz Enzim Aktivitelerinin Bitki Türü ve Gölge Koşullarına Bağlı Değişimi | KÜ-BAP01/2016-1 | olumlu |  |
| 2 | Yrd.Doç.Dr.Temel Kan BAKIR | 5-METOKSİİSATİN-3-[N-(4-KLOROFENİL)] TİYOSEMİKARBAZON VE 5-METOKSİİSATİN-3-[N-FENİL] TİYOSEMİKARBAZON LİGANTLARININ ANTİOKSİDAN AKTİVİTE VE KAPASİTE TAYİNLERİNİN DENEYSEL VE TEORİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ | KÜ-BAP01/2016-2 | olumlu |  |
| 3 | Yrd. Doç Dr. Aslı ÇAKIR | KASTAMONU BÖLGESİ KİLİNİN STONEWARE SIR ve BÜNYELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ | KÜ-BAP01/2016-3 | olumlu |  |
| 4 | Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAŞDEMİR | Zamana Göre Harmonik Bir Kuvvetin Etkisi Altındaki Ön Gerilmeli Bir Piezoelektrik Plaka Şeritin Dinamik Davranışı | KÜ-BAP01/2016-4 |  | olumlu |
| 5 | Arş. Gör. Dr. Ferhat KARA | Türkiye’deki başlıca çam türlerinde kapalılığı oluşturacak minimum sıklık derecelerinin belirlenmesi | KÜ-BAP01/2016-6 | olumlu |  |
| 6 | Doç. Dr. Aybaba HANÇERLİOĞULLARI | Sepiyolit mineralinin radyometrik ve kimyasal karakteristiklerini belirleyerek farklı sektörlerde kullanılması. | KÜ-BAP01/2016-7 | olumlu |  |
| 7 | Doç. Dr. Ergin Murat ALTUNER | YUMUŞAK BEYAZ PEYNİRLERDE RAF ÖMRÜ TAHMİN MODELLERİNİN VE KULLANICI DOSTU BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ | KÜ-BAP01/2016-8 | olumlu |  |
| 8 | Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇETİN | Farklı Yetişme Koşullarında Yetiştirilen Bazı Peyzaj Bitkilerinde Yaprak Mikromorfolojik Karakterlerinin Değişimi | KÜ-BAP01/2016-12 | olumlu |  |
| 9 | Prof. Dr. Şeref TURHAN | Kastamonu ‘daki Binaların İnşasında Kullanılan Yerkabuğu Kökenli Yapı Malzemelerinin Radon Aktivite Derişimlerinin, Radon Emanasyon Katsayısı ve Radon Salım Hızlarının Ölçülmesi | KÜ-BAP01/2016-13 | olumlu |  |
| 10 | Yrd. Doç. Dr. Hakan ŞEVİK | Bazı Peyzaj Bitkilerinde Ağır Metal Birikiminin ve Bitki Mikromorfolojik Karakterlerinin Trafik Yoğunluğuna Bağlı Değişimi | KÜ-BAP01/2016-14 | olumlu |  |
| 11 | Doç. Dr. Serkan ISLAK | PLAZMA SPREY YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN SERAMİK ESASLI KAPLAMALARIN BİYOUYUMLULUK, MİKROYAPI, MEKANİK VE KOROZYON ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI | KÜ-BAP01/2016-16 | olumlu |  |
| 12 | Yrd. Doç. Dr. Nesrin İÇLİ | Kastamonunun yöresel ürünlerinden biri olan elma ekşilerinde Patulin ve HMF miktarlarının belirlenmesi | KÜ-BAP01/2016-17 | olumlu |  |
| 13 | Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ | Robotik Uygulama ve 3 Boyutlu Tasarım Geliştirme Faaliyetlerinin Öğrencilerin Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi | KÜ-BAP01/2016-18 | olumlu |  |
| 14 | Yrd. Doç. Dr. Arif UZUN | Sıcak presleme yöntemi ile SiC/CNT takviyeli alüminyum matrisli hibrit kompozit köpüklerin üretimi | KÜ-BAP01/2016-19 | olumlu |  |
| 15 | Yrd. Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN | Sol-gel yöntemi ile üretilen yüksek sıcaklık süperiletken ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu. | KÜ-BAP01/2016-21 | olumlu |  |
| 16 | Yrd. Doç. Dr. Mehmet Onur HASDEDEOĞLU | TÜRK EDEBİYATININ ULUS-DEVLET OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | KÜ-BAP01/2016-22 | olumlu |  |
| 17 | Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ | Kastamonu bölgesi kestane ormanlarında kestane dal kanserinin ortaya çıkmasında ve yayılmasında yetişme ortamı faktörlerinin etkisinin araştırılması | KÜ-BAP01/2016-23 | olumlu |  |
| 18 | Prof. Dr. Eyüb AKMAN | Âşık Tarzı Destanlarda Doğal Afetler | KÜ-BAP01/2016-27 | olumlu |  |
| 19 | Yrd. Doç. Dr.Aydın TÜRKYILMAZ | Sulu Çözeltilerden Nanokil Hallosit yüzeyine Metilen Mavisi Adsorpsiyonu ve Kinetiği | KÜ-BAP01/2016-29 | olumlu |  |
| 20 | Yrd. Doç. Dr. Ekrem MUTLU | İncesu Göleti (Taşköprü- Kastamonu)’ nin Su Kalitesi ve Yetiştiricilik Potansiyelinin İncelenmesi | KÜ-BAP01/2016-30 | olumlu |  |
| 21 | Doç. Dr. Kadir KARATEKİN | ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞE YÖNELİK TUTUMLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA (AVUSTURYA-MACARİSTAN-TÜRKİYE ÖRNEĞİ) | KÜ-BAP01/2016-31 | olumlu |  |
| 22 | Yrd. Doç. Dr. Nejdet DEĞERMENCİ | Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Boyar Maddelerin Fenton Prosesi ile Gideriminin Araştırılması | KÜ-BAP01/2016-32 | olumlu |  |
| 23 | Arş. Gör. Dr.Önder TOR | Odunda Yanmayı Geciktirici Emprenye Maddelerinin Dış Ortam Dayanımları | KÜ-BAP01/2016-33 | olumlu |  |
| 24 | Prof. Dr. Sabri ÜNAL | Kastamonu Göknar Meşcerelerinde Göknar Kanseri'nin Yayılışı ve Şiddetine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ve Risk Haritasının Oluşturulması | KÜ-BAP01/2016-36 | olumlu |  |
| 25 | Yrd. Doç. Dr. Gökçe Didar DEĞERMENCİ | Tekstil atıksularında bulunan bir boyanın (Drimaren Orange HF-2GL CDG) elektrooksidasyon ile giderimi | KÜ-BAP01/2016-37 | olumlu |  |
| 26 | Yrd. Doç. Dr. Nesrin ŞENER | YENİ HETEROHALKALI AZO BOYARMADDE İÇEREN TİYADİAZOL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI ve ANTİMİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ | KÜ-BAP01/2016-38 | olumlu |  |
| 27 | Prof. Dr. Sezgin AYAN | HSP40 ve HSP90 Isı Şoku Proteinlerinin Kavak Genomunda Tanımlanması, Biyoinformatik Analizleri ve Kadmiyum Stresi Altında Populus Taksonlarında Gen İfade Seviyelerinin Belirlenmesi | KÜ-BAP01/2016-39 | olumlu |  |
| 28 | Doç. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU | Tiyosemikarbozon Türevlerinin Anti bakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi ve DNA Etkileşimlerinin İncelenmesi | KÜ-BAP01/2016-40 | olumlu |  |
| 29 | Yrd. Doç. Dr. Deren TAHMAS KAHYAOĞLU | TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI İLE SARIMSAK SAPLARI VE DİŞ KABUKLARININ BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI | KÜ-BAP01/2016-43 | olumlu |  |
| 30 | Yrd. Doç. Dr. Murat FİDAN | 1673 – 1806 Tarihleri Arasında Narh Kayıtlarına Göre Kastamonu’da Fiyat Hareketleri | KÜ-BAP01/2016-44 | olumlu |  |
| 31 | Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU | Salatalık bitkisinde (Cucumis sativus L.) ısı şoku proteini (Hsp) genlerinin tanımlanması, karakterizasyonu ve farklı abiyotik stres koşullarında gen ifadelerinin incelenmesi | KÜ-BAP01/2016-45 | olumlu |  |
| 32 | Yrd. Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKBASMACI | BEYLER BARAJ GÖLÜ (KASTAMONU, DEVREKANİ) TRICHOPTERA (INSECTA) FAUNASI | KÜ-BAP01/2016-46 | olumlu |  |
| 33 | Öğr. Gör. Dr. Özgür ÖNGÖRE | Etnik Bir Topluluktan Çok Kültürlülüğe Geçiş: Belçika’daki Türkler Örneği | KÜ-BAP01/2016-49 | olumlu |  |
| 34 | Yrd. Doç. Dr. Ersoy SOYDAN | GENÇLER SİNEMA ÖĞRENİYOR: İlçelerde Yaşayan Gençlerin Sinema Deneyimlerinin Ölçümlenmesi | KÜ-BAP01/2016-51 | olumlu |  |
| 35 | Yrd. Doç. Dr. Selman Tunay KAMER | ULUSAL BASINA GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ AHLAK ANLAYIŞI | KÜ-BAP01/2016-56 | olumlu |  |
| 36 | Arş. Gör. Dr. Alperen KAYMAKCI | AHSAP PLASTİK/TiO2 NANOKOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU | KÜ-BAP01/2016-58 | olumlu |  |
| 37 | Yrd. Doç. Dr. Tayyibe ALTUNEL | Kuşkonmazın morfolojik özellikleri, yetişme ortamı özellikleri, ekonomisi ve üreticilerinin sosyo-ekonomik durumunun belirlenmesi | KÜ-BAP01/2016-60 | olumlu |  |
| 38 | Yrd. Doç. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI | KASTAMONU’DA YAŞAYAN GELENEKSEL KUTLAMALAR | KÜ-BAP01/2016-62 | olumlu |  |
| 39 | Yrd. Doç. Dr. Bahattin Deniz ALTUNOĞLU | GENETİK KAVRAMLAR KONUSUNA İLİŞKİN EĞİTİM ÇALIŞMALARININ META ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ | KÜ-BAP01/2016-63 | olumlu |  |
| 40 | Doç. Dr. Ergün RECEPOĞLU | Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi | KÜ-BAP01/2016-69 | olumlu |  |
| 41 | Yrd. Doç. Dr. Niyazi GÜMÜŞ | KOBİ’lerin Pazarlama Stratejilerinde Sosyal Medya Kullanımının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma | KÜ-BAP03/2016-7 | olumlu |  |
| 42 | Doç. Dr. Mehmet Hakan AKYILDIZ | En Kesit Ahşap Parkenin Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi | KÜ-BAP03/2016-9 | olumlu |  |
| 43 | Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜR | Türkiye’ de Yetişen Bazı Ağaç Türü Kabuklarının Farklı Çözücülerle Ekstraksiyonu ve Bu Ekstrakt İçeriklerinin Kromatografik Yöntemlerle Belirlenmesi | KÜ-BAP03/2016-10 | olumlu |  |
| 44 | Yrd. Doç. Dr. Nur BELKAYALI | TARİHİ KENT DOKUSUNDA İŞİTSEL PEYZAJ KARAKTERİNİN VE ALGISININ BELİRLENMESİ: KASTAMONU KENTİ ÖRNEĞİ | KÜ-BAP04/2016-2 | olumlu |  |

KARAR NO:2017/28.34:. 2017 yılı için Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulü ve desteklenmesine ilişkin BAP Komisyonu kararlarında dikkate alınacak ilkeler şu şekilde belirlenmiştir:

2017 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ

2017 yılı Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulü ve desteklenmesine ilişkin BAP Komisyonu kararlarında dikkate alınacak ilkeler şunlardır:

1. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinin elektronik ortamda alınabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için BAP OTOMASYON SİSTEMİ isimli yazılım (elektronik iç ağ) oluşturulmuştur. 2017 Yılı BAP Projesi başvuruları elektronik ortamda BAP OTOMASYON SİSTEMİ üzerinden yapılacaktır. Sistemde aksaklık yaşanması halinde başvurular basılı kopya olarak da yapılabilecektir.

2. Proje başvuruları 2017 yılında aşağıdaki tarih aralığında gerçekleştirilecektir:

 12 Nisan – 15 Mayıs 2017

Bu tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yeterli bütçe olması durumunda yıl içerisinde ikinci çağrıya çıkılacaktır.

3. Üniversitemizde görev yapan en az doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik derecesini tamamlamış kişiler proje önerisinde bulunabilir. Bu şartları taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Bir proje yöneticisi aynı anda tüm proje türlerinden en fazla iki tanesinde yürütücü olarak görev yapabilir. Kapsamlı ve lisansüstü tez projeleri ek süreler dahil en çok üç yıl içinde tamamlanır. Ancak tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Proje önerisine, alınacak malzemelerin detaylı dökümü, proje ekibinin özgeçmişleri, proforma faturalar ve etik uygunluk kararı gerekiyorsa ilgili ‘Etik Kurul Kararı’ eklenmelidir.

5. Proje başvurularında alınması öngörülen demirbaş malzemelerden Bilgisayar, Fotoğraf Makinesi, Kamera, Taşınabilir Harici Harddisk, Yazıcı, Tablet PC, GPS v.b. gibi cihazların alınıp alınmamasına, BAP Komisyonu karar verir.

6. Üniversitemizde yapılabilen analizler dışarıda yaptırılamaz ve/veya bunlar için başka kurumlara ve teşebbüslere ücret ödenmez. Yurt içinde yapılabilen analizler ise yurt dışında yaptırılamaz. Bu kural dışında yapılması gerekli olan analiz istekleri belgeli gerekçelerle sunulmalıdır.

7. Projelerde talep edilen her türlü dayanıklı mal, malzeme, makine ve teçhizat ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Sarf malzemelerin ise isimleri ve miktarları belirtilmelidir (muhtelif kırtasiye, muhtelif sarf, muhtelif temizlik, bilgisayar malzemesi donanımları vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir). Ancak alınacak sarf malzemelerin miktarı sayıca fazla olması halinde; sunulacak proforma faturadaki malzemelerin isimlerine ve miktarlarına bağlı kalmak suretiyle bunların BAP Otomasyon sistemine tek tek girilmesine gerek yoktur.

8. Kırtasiye Malzemeleri kaleminden yapılacak alımlara; yalnızca proje için çok elzem olduğu gerekçeli olarak ortaya konmuş ve bu gerekçe BAP Komisyonu tarafından uygun görülmüşse izin verilebilir. Aksi halde kırtasiye malzemesi alımlarına izin verilmeyecektir.

9. Makine teçhizat, sarf malzeme ve hizmet alımlarında en az bir firmadan alınacak proforma fatura ile belgelendirilmelidir. Makine- Teçhizat alımı için buna ek olarak teknik şartname de eklenmelidir.

10. Gerekçelendirilmiş bütçeli projeler sunulurken talep edilen ödeneklerde, mutlaka KDV dâhil maliyet hesaplanmalıdır.

11. Lisansüstü Tez Projeleri, Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi programlarına yönelik olan ve öğretim programları gereğince tez danışmanlarınca yürütülen araştırma projeleridir. Yüksek Lisans ve Doktora Tez Projelerine başvurabilmek için sözü edilen kriterleri karşılamak gerekmektedir. Tez projesi verecek araştırmacılar Yüksek Lisans veya Doktora Konusunun ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra başvuru yapabileceklerdir. Tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğretim süreleri ile sınırlıdır.

12. Proje destek üst limiti KDV dâhil olarak Yüksek Lisans projeleri için 10.000,00 TL, Doktora Projeleri için 15.000,00 TL, Kapsamlı Araştırma Projeleri için 19.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ancak teknolojik altyapı oluşturmaya yönelik projelerde bu miktar gerekçesi komisyon tarafından uygun görülmek koşuluyla yine komisyon kararıyla artırılabilir. Ayrıca YÖK, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, AB ve diğer Bakanlıklar tarafından desteklenen projelerde başvuruları kabul olanlarda %25 oranında, başvuru yapanlarda ise %10 oranında her proje için yalnızca 1 kez bütçe artırımı yapılabilecektir. Sanayi kuruluşları tarafından desteklenen projelerde % 25 oranında bütçe artırımı yapma yetkisi komisyona aittir.

13. Projelerin değerlendirilmesi esnasında; ilk kez proje sunanlara ve daha önce proje tamamlayıp o projeden bilimsel yayın yapmış olanlara, bütçe imkânları doğrultusunda ve komisyon kararıyla öncelik tanınabilir.

14. Proje genel bütçesi hazırlanırken, BAP Koordinatörlüğünde talep edilen parasal destek, her bir ana harcama kalemi için (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları (03.2), yolluklar (03.3), hizmet alımı (03.5) ve makine, teçhizat (03.7) ayrıntılı gerekçesiyle verilecek ve proje konusuna göre genel bütçenin ana kalemler arasındaki dağılımına uygun olmasına dikkat edilecektir.

15. Her bir proje için sadece 1 (bir) defa kalemler arası bütçe aktarım talebi yapılabilecektir. Bu sebeple proje yürütücülerinin bütçelerini hazırlarken, bunu dikkate almaları gerekmektedir.

16. Projeler kapsamında yapılacak olan harcırah-yolluk ödemeleri proje desteklenme tutarının %20’sini aşamaz. Ancak arazi veya alan çalışması gerektiren projelerde bu oran istisna tutulmuş olup, gerekçesi komisyon tarafından uygun görüldüğü takdirde bu oran artırılabilir.

17. Daha önce proje tamamlamış olan proje yürütücülerinin yeni bir proje başvurusu yapabilmesi için, tamamlamış olduğu her projesinden, proje bitiminden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde; sosyal bilimler için en az ulusal hakemli dergilerde bir adet makale veya kitabı, sağlık, fen ve mühendislik bilimleri için ise uluslararası hakemli dergilerde bir adet makale veya kitabı yayınlanmış ya da en az minör düzeltmeden sonra yayına kabul edilebilir durumda olma şartı aranacaktır. Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde ise tamamlamış oldukları projeleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri veya makalesi kabul edilmiş olma şartı aranacaktır. Ayrıca yayın yapan kişi, yayınında Bilimsel Araştırma Projesi Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklendiğini ve proje numarasını belirterek teşekkür etmelidir.

18. Proje ekibinde yer alan tüm araştırmacıların, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesini dikkatle okumuş olmaları beklenir. Proje başvurusu yapacak olan araştırıcıların YÖKSİS’e üye olup güncel özgeçmişlerinin çıktılarını proje başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

19. BAP sayfasında bulunan “BAP Projeleri Bilgi Formu” doldurularak, başvuru esnasında teslim edilmelidir.

2017 YILI BİLİMSEL ALTYAPI PROJELERİ DESTEKLEME İLKELERİ

AMAÇ

Madde 1. Altyapı projeleri kapsamında Üniversitemizin araştırmaya yönelik makine-teçhizat altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece farklı konularda çalışan araştırmacıların uzun süreli olarak yararlanabileceği, ortak kullanıma açık, donanım ve teçhizatın alınması mümkün olmaktadır. Altyapı projeleri gerekli durumlarda yazılım içerebilir.

TANIM VE KAPSAM

Madde 2. Ülkemizin veya Kastamonu Üniversitesinin bilimsel, araştırma, eğitim, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik amaçlarla ilgili bölümlerin başlıca hedefleri ve gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiş ilkeler çerçevesinde üniversitemiz akademik birimleri tarafından önerilmiş projelerdir. Ayrıca proje destekleme süreçlerinin daha etkin ve kaliteli yapılmasını sağlayacak olan BAP Koordinatörlüğünün altyapısının ve kapasitesinin artırılması amacıyla BAP Koordinatörlüğü tarafından önerilmiş altyapı projeleri de desteklenebilir.

Madde 3. Altyapı projeleri ek bütçeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Proje kapsamında ek bütçe verilmemektedir

Madde 4. Proje toplam bütçesi proje başvurusunun değerlendirilmesi sırasında karara bağlanır. BAP Komisyonu alt yapı projeleri için destek üst limiti belirleyebilir.

Madde 5. Altyapı projeleri kapsamında kırtasiye malzemesi talepleri değerlendirme dışı bırakılmaktadır

Madde 6. Ülkenin, bölgenin ve üniversitenin öncelikleri dikkate alınarak her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenecek çağrı konularındaki alt yapı projelerinin desteklenmesine; BAP Komisyonu tarafından karar verilebilir

BAŞVURU SÜRECİ

Madde 7. Alt Yapı Projeleri, ilgili akademik birim yönetimleri tarafından, kurum ve akademik birimin bilimsel araştırma projeleri bağlamındaki öncelikleri esas alınıp, tercih sıralaması yapılarak projenin yapılması konusunda ilgili akademik birimlerin kurul, komisyon veya benzeri yetkili organları kararı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne gönderilir.

Madde 8. Bir kişi bir yılda en fazla bir proje sunabilir. Proje 12 ayda tamamlanacak şekilde hazırlanmalı ve yalnızca ilk yıl için bütçe talep edilmelidir. 12 aylık proje süresinin yetmediği durumlarda BAP Komisyonu’na bir rapor iletilerek ek süre talep edilebilir. Ek sürenin onaylanması durumunda ayrıca bütçe veya ek bütçe talep edilememekte olup ek süreler içerisinde herhangi bir harcama yapılamaz. Altyapı projelerinde gelişme raporu ve sonuç raporu istenmez. Bunun yerine projedeki amaçların ve hedeflerin gerçekleştiğine dair kapsamlı bir rapor hazırlanır, bu rapor hakem görüşüne istinaden BAP Komisyonuna sunulur.

Madde 9. Altyapı Projeleri için gereken evraklar şunlardır:

- Proje Başvuru formu (Diğer BAP proje formları ile aynıdır)

- İlgili Akademik Kurul, Komisyon ve Benzeri Organ Kararı

DEĞERLENDİRME

Madde 10. Altyapı projeleri BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Altyapı projelerinin desteklenip desteklenmeyeceğine ve destek miktarına, Rektör’ün öneri ve yönlendirmesi ile BAP Komisyonu karar verir.

Toplantı Sayısı	: 2017 / 28

Toplantı Tarihi 	: 06.04.2017

Prof. Dr. Sezgin AYAN

Başkan

Prof. Dr. Savaş CANBULAT	                                        Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK

Üye	                                BAP Koordinatör V.

Doç. Dr. Kutay OKTAY			                      Doç. Ruhi KONAK

Üye                                                                                Üye

Doç. Dr. Erol TURAN                                           Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI

Üye                                                                                Üye

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR 	 Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ

Üye	Üye

Yrd. Doç. Dr. Asuman ÖZGÖZ	Yrd. Doç. Dr. Kerim GÜNEY

Üye	Üye