## K.Ü.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

## KOMİSYON KARARLARI

## Toplantı Sayısı	: 2018 / 35

Toplantı Tarihi 	:19.09.2018

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 19 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 14:00’  da önceden tespit edilen maddeleri görüşmek üzere toplandı. Aşağıdaki kararlar alındı.

KARAR NO :2018/35.01: KÜ-BAP01/2017-17  nolu proje yöneticisi Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK’ün dilekçesi görüşüldü. 12 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.02: KÜ-BAP04/2016-02  nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Nur BELKAYALI’nın dilekçesi görüşüldü 12 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.03: KÜ-BAP01/2016-60  nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Tayyibe ALTUNEL’in dilekçesi görüşüldü. 11 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.04: KÜ-BAP01/2017-61  nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Guzel SADYKOVA’nın dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.05: KÜ-BAP03/2017-40 nolu proje yöneticisi Prof. Dr. Bayram KIRAN’ın dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.06: KÜ-BAP03/2017-12 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ’in dilekçesi görüşüldü. 4 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.07: KÜ-BAP01/2018-51 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ’in dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.08: KÜ-BAP03/2017-7 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Serkan ISLAK’ın dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.09: KÜ-BAP01/2017-80 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Orhan KANDEMİR’in dilekçesi görüşüldü. 3 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.10: KÜ-BAP01/2016-69 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Ergün RECEPOĞLU’nun dilekçesi görüşüldü. 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.11: KÜ-BAP01/2017-58 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Önder TOR’un dilekçesi görüşüldü. 4 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.12: KÜ-BAP01/2017-14 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR ARIANPOUR’un dilekçesi görüşüldü. 4 aylık ek süre talebi ve kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi. Ek bütçe talebi ise REDDEDİLDİ.

KARAR NO :2018/35.13: KÜ-BAP01/2017-72 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Kudrat ARTIKBAEV’in dilekçesi görüşüldü. 12 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.14: KÜ-BAP05/2016-5 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ülke ÇALIŞKAN’ın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi ve canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderleri kalemi için 3.500,00 TL ek bütçe talebi KABUL edildi. Yem alımları kalemi için 2.500,00 TL ek bütçe talebi ise REDDEDİLDİ.

KARAR NO :2018/35.15: KÜ-BAP01/2017-77  nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Seray ÖZDEN KELEŞ’in dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.16: KÜ-BAP01/2017-74 nolu proje yöneticisi Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ’nin dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.17: KÜ-BAP01/2018-20 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Aydın TÜRKYILMAZ’ın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.18: KÜ-BAP01/2018-21 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Fuat KARTAL’ın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi hakkında ayrıntılı gerekçe istenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO :2018/35.19: KÜ-BAP01/2018-71 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN’in dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.20: KÜ-BAP01/2017-6 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Burhan BALTACI’nın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.21: KÜ-BAP01/2018-26 nolu proje yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Cihan CILBIRCIOĞLU’nın dilekçesi görüşüldü. Kalemler arası bütçe aktarımı talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.22: KÜ-BAP01/2018-40 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Müge HENDEK ERTOP’un dilekçesi görüşüldü. Dilekçesinde belirtmiş olduğu ve fiyat artışı nedeniyle alınamayan Renk Tayin cihazına ayrılan 4353 TL lik bütçenin proje başlangıcında alınması planlanan Ultrasonik banyo (demirbaş) ve sarf malzemelerine aktarılması talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.23: KÜ-BAP01/2018-32 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Kemal AKYOL’un dilekçesi görüşüldü. Proje kapsamında alınması planlanan bilgisayarın özelliklerinin revize edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.24: KÜ-BAP01/2018-30 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KARACI’nın dilekçesi görüşüldü. Proje kapsamında alınması planlanan bilgisayarın özelliklerinin revize edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.25: KÜ-BAP01/2017-49 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Serkan ISLAK’ın dilekçesi görüşüldü. Doç. Dr. Uğur ÇALIGÜLÜ’nün projeye dahil edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.26: KÜ-BAP06/2017-1 nolu proje yöneticisi Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ’nin dilekçesi görüşüldü. Dr. Öğr. Üyesi Temel Kan BAKIR ve Arş. Gör. Bahar TAŞTAN’ın projeye dahil edilmesi talebi BAP Komisyon kararı gereğince REDDEDİLDİ.

KARAR NO :2018/35.27: KÜ-BAP01/2017-46 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Temel Kan BAKIR’ın dilekçesi görüşüldü. Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ’nin projeye dahil edilmesi talebi BAP Komisyon kararı gereğince REDDEDİLDİ.

KARAR NO :2018/35.28: KÜBAP-01/2014-14 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Miraç AYDIN’nin dilekçesi görüşüldü. Projesinin iptal edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.29: Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜLOĞLU’nun 2018 yılı proje başvurusunun reddedilmesi hakkında ayrıntılı gerekçeli kararın tarafına bildirilmesi talebi görüşüldü.  Projenin reddedilme nedeni olarak sunulan proje ile yürütücünün uzmanlık alanının uyuşmadığı belirtildi.

KARAR NO :2018/35.30: Doç. Dr. M. Fatih KILIÇASLAN’ın 2018 yılı proje başvurusunun reddedilmesi hakkında ayrıntılı gerekçeli kararın tarafına bildirilmesi talebi görüşüldü. Hakem kararlarına istinaden proje başvurusunun desteklenemediği belirtildi.

KARAR NO :2018/35.31: KÜ-BAP01/2017-10 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Osman ÇİÇEK’in dilekçesi görüşüldü. Malzeme alımında yapmış olduğu güncelleme talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.32: KÜ-BAP01/2018-46 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR ARIANPOUR’un dilekçesi görüşüldü. Malzeme alımında yapmış olduğu güncelleme talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.33: KÜ-BAP03/2017-27 nolu proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERKEN’in dilekçesi görüşüldü. Projesinin iptal edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.34: KÜ-BAP01/2017-27 nolu proje yöneticisi Doç. Dr. Murat PEKTAŞ’ın dilekçesi görüşüldü. Projesinin iptal edilmesi talebi KABUL edildi.

KARAR NO :2018/35.35: Dr. Öğr. Üyesi Fuat KARTAL’ın dilekçesi görüşüldü. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme İlkeleri 15. maddesinin “Her bir proje için sadece 1 (bir) defa kalemler arası bütçe aktarım talebi yapılabilecektir. Bu sebeple proje yürütücülerinin bütçelerini hazırlarken, bunu dikkate almaları gerekmektedir.”değiştirilmesi talebi REDDEDİLDİ.

KARAR NO:2018/35.36: Ekli listede yer alan 2013 projelerinin kesin raporlarının değerlendirilmesi sonucunda projelerin PDG kesin rapor değerlendirme formları dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporlarının kabul edilerek projelerin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doç. Dr. Gonca Ece ÖZCAN | Yangın görmüş alanın toprak özellikleri ve ağaçlandırma çalışmalarındaki dikim başarısı | KÜBAP-01/2013-42 | olumlu |
| 2 | Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK | Farklı Eğim Gruplarındaki Çayır Vejetasyonunda Yangın Gelişiminin Modellenmesi | KÜBAP-01/2013-58 | olumlu |

KARAR NO:2018/35.37: Ekli listede yer alan 2014 projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin PDG kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Öğr. Üyesi Anıl Soyumert ERTÜRK | Ilgaz Dağı ve Çevresinde Canis lupus (kurt) Populasyon Durumunun Genetik İşaretler ile Belirlenmesi | KÜBAP-04/2014-02 | olumlu |

KARAR NO:2018/35.38: Ekli listede yer alan 2016 projelerinin kesin raporlarının değerlendirilmesi sonucunda projelerin PDG kesin rapor değerlendirme formları dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporlarının kabul edilerek projelerin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Öğr. Üyesi Arif UZUN | Sıcak presleme yöntemi ile SiC/CNT takviyeli alüminyum matrisli hibrit kompozit köpüklerin üretimi | KÜ-BAP01/2016-19 | olumlu |
| 2 | Dr. Öğr. Üyesi Elif AŞIKUZUN | Sol-gel yöntemi ile üretilen YBCO süperiletken malzemelerin üretim parametreleri ve karakterizasyonları | KÜ-BAP01/2016-21 | olumlu |
| 3 | Prof. Dr. Saim ATEŞ | Endüstriyel bazı ağaç türleri kabuklarınının ekstraktif içeriklerinin belirlenmesi ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması | KÜ-BAP01/2016-47 | olumlu |

KARAR NO:2018/35.39: Ekli listede yer alan 2017 projelerinin kesin raporlarının değerlendirilmesi sonucunda projelerin PDG kesin rapor değerlendirme formları dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporlarının kabul edilerek projelerin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KARA | Doğu Kayını (Fagus orientalis L.) ormanlarında kenar etkisinin gençlik oluşumu üzerine etkileri | KÜ-BAP01/2017-7 | olumlu |
| 2 | Prof. Dr. Murat ERDOĞAN | KASTAMONU İLİNDE KAMU DESTEK KURULUŞLARI İLE SAĞLANAN GERİ ÖDEMESİZ (HİBE) VE GERİ ÖDEMELİ FİNANSAL DESTEKLERİN İŞLETMELERE VE EKONOMİYE KATKILARININ ARAŞTIRILMASI | KÜ-BAP01/2017-22 | olumlu |
| 3 | Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERKEN | Geniş Bantlı Soğurucu Özelliğe Sahip Frekans Seçici Bir Radom İçin Çok Katmanlı Duvar Yapısı Tasarımı | KÜ-BAP01/2017-26 | olumlu |
| 4 | Prof. Dr. İzzet ŞENER | BENZOTİYAZOL TÜREVİ MONO AZO DİSPERS BOYALARIN SENTEZİ, YAPI ANALİZİ VE ABSORPSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ | KÜ-BAP01/2017-30 | olumlu |
| 5 | Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KEPCEOĞLU | Kesirler ve kesirlerde işlemler konularının ortaokul matematik ders kitaplarında öğretimi üzerine bir karşılaştırma: Türkiye, ABD, Avusturalya ve Singapur örnekleri. | KÜ-BAP01/2017-66 | olumlu |
| 6 | Dr. Öğr. Üyesi Deren TAHMAS KAHYAOĞLU | Tereyağının Bazı Özellikleri ve Oksidasyon Stabilitesi Üzerine Kastamonu Sarımsağı ve Sentetik Antioksidan İlavesinin İncelenmesi | KÜ-BAP03/2017-1 | olumlu |
| 7 | Doç. Dr. Hakan ŞEVİK | Bazı bitki türlerinin budama sonrası yenilenme yetenekleri ve form gelişmeleri üzerine gölgelemenin etkisi | KÜ-BAP03/2017-16 | olumlu |

KARAR NO:2018/35.40: Ekli listede yer alan 2013 projesinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporların OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 2.Gelişme Raporu | 3.Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK | Farklı Eğim Gruplarındaki Çayır Vejetasyonunda Yangın Gelişiminin Modellenmesi | KÜBAP-01/2013-58 | olumlu | olumlu |

KARAR NO:2018/35.41: Ekli listede yer alan 2015 projesinin gelişme raporunun değerlendirilmesi sonucunda raporun OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 3. Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Öğr. Üyesi Fadime ŞİMŞEK | Bitkisel kökenli yağlardan yüksek verimli biodizel eldesi ve biodizelin fiziksel özelliklerinin kimyasal yöntemler kullanılarak doğal motorine yaklaştırılması | KÜ-BAP01/2015-28 | olumlu |

KARAR NO:2018/35.42: Ekli listede yer alan 2016 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporların OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 3. Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Öğr. Üyesi Tayyibe ALTUNEL | Kuşkonmazın morfolojik özellikleri, yetişme ortamı özellikleri, ekonomisi ve üreticilerinin sosyo-ekonomik durumunun belirlenmesi | KÜ-BAP01/2016-60 | olumlu |
| 2 | Doç. Dr. Ergün RECEPOĞLU | Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi | KÜ-BAP01/2016-69 | olumlu |

KARAR NO:2018/35.43: Ekli listede yer alan 2017 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporların OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 1. Gelişme Raporu | 2. Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DAŞDEMİR | Kısıtlanmamış Fibonacci ve Lucas 2^N-ler; Hiper-karmaşık sayıların yeni çeşitleri | KÜ-BAP01/2017-1 |  | olumlu |
| 2 | Doç. Dr. Burhan BALTACI | Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Ayet Tefsiri Yazmaları | KÜ-BAP01/2017-6 |  | olumlu |
| 3 | Dr. Öğr. Üyesi Osman ÇİÇEK | Organik/polimer İnce Film Tabakalarının Sentezlenmesi – Optimizasyonu ve Güneş Hücrelerinin Üretilmesi | KÜ-BAP01/2017-10 |  | olumlu |
| 4 | Prof. Dr. Sezgin AYAN | BAZI NANO PARTİKÜLLERİN KARAÇAM (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana Lamb. (Holmboe)) VE SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | KÜ-BAP01/2017-11 | olumlu |  |
| 5 | Dr. Öğr. Üyesi İlkay AŞKIN TEKKOL | İLKOKUL 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ | KÜ-BAP01/2017-36 | olumlu |  |
| 6 | Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İÇLİ | Kastamonu Merkez Köylerinde Yetiştirilen İnek Sütlerinde Bazı Kalıcı Organik Kirletici Sınıfı Pestisitlerin Tespiti | KÜ-BAP01/2017-42 |  | olumlu |
| 7 | Dr. Öğr. Üyesi Nurcan YİĞİT | Farklı Floristik Bölgelerde Yetişen Bazı Herdemyeşil Yapraklı Bitkilerde Yaprak Mikromorfolojik Karakterlerinin Değişimi | KÜ-BAP01/2017-52 | olumlu |  |
| 8 | Dr. Öğr. Üyesi Müge HENDEK ERTOP | Bazı baklagil ve tahıllara uygulanan ön işlem ve proses koşullarının antinutrient faktör, mineral madde içeriği ile protein ve mineral biyoyararlanımı üzerindeki etkilerinin araştırılması | KÜ-BAP01/2017-56 | olumlu |  |
| 9 | Dr. Öğr. Üyesi Guzel SADYKOVA | KREŞENLERLE TÜRKİYE TÜRKLERİNİN SOSYOEKONOMİK MANTALİTE FARKLARI | KÜ-BAP01/2017-61 |  | olumlu |
| 10 | Dr. Öğr. Üyesi Esra KABATAŞ MEMİŞ | Üniversite öğrencilerinin Argüman Haritası kullanmalarının Akademik Başarı ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi | KÜ-BAP01/2017-62 | olumlu |  |
| 11 | Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış GÖKKUŞ | Nanolifli Kompozit Filtrelerin Üretimi ve Sulu Çözeltilerden Ağır Metallerin Giderim Verimleri | KÜ-BAP01/2017-65 | olumlu |  |
| 12 | Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Çağrı BAYRAM | Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi’ni Markalaştırmaya ve Marka Kimliğini Oluşturmaya Yönelik Bir Çalışma | KÜ-BAP01/2017-70 | olumlu |  |
| 13 | Dr. Öğr. Üyesi Seray ÖZDEN KELEŞ | Kastamonu İlinde mevsimsel değişimin ve toprak yapısının bazı iğne yapraklı ve yapraklı ağaç türlerinin genç fidanlarında odunun anatomik ve biyomekaniksel yapısı üzerine etkisi | KÜ-BAP01/2017-77 |  | olumlu |
| 14 | Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Şenol PARUĞ | Yapışkan Otu (Inula viscosa) Özütünün Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Renibacterium salmoninarum’a Karşı Kullanımı. | KÜ-BAP01/2017-82 | olumlu |  |
| 15 | Dr. Öğr. Üyesi Arif UZUN | Parçacık takviyeli alüminyum kompozit malzemelerin ekstrüze edilerek çubuk profil üretilebilirliği | KÜ-BAP03/2017-5 | olumlu |  |
| 16 | Doç. Dr. Serkan ISLAK | Plazma Püskürtme Yöntemi ile Üretilen Zirkonyum Oksit Kaplamaların Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Üzerine Son Yüzey İşlemlerin Etkisi | KÜ-BAP03/2017-7 | olumlu |  |
| 17 | Prof. Dr. Şeref TURHAN | Kastamonu Yöresinde Yetiştirilen Siyez (Triticum monococcum L. Kaplıca) Populasyonlarına Ait Tohumların Radyonüklit, Element ve Besin Değerlerinin Belirlenmesi. | KÜ-BAP03/2017-10 | olumlu |  |
| 18 | Prof. Dr. Abdullah AYDIN | Ortaokul Fen Öğretiminde Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Etkisinin İncelenmesi | KÜ-BAP03/2017-13 | olumlu |  |
| 19 | Prof. Dr. İzzet ŞENER | KEKİĞİN KİMYASAL BİLEŞİMİNİN TESPİTİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ | KÜ-BAP03/2017-14 | olumlu |  |
| 20 | Doç. Dr. Mehmet ÇETİN | Ekoturizm potansiyelinin GIS kullanımı ile biyoklimatik konfor açısından değerlendirilmesi: Manisa Örneği | KÜ-BAP03/2017-15 | olumlu |  |
| 21 | Dr. Öğr. Üyesi Arif Oğuz ALTUNEL | Üzerinde Bitki Örtüsü Bulunmayan Karayolu Şevlerindeki Kütle Hareketlerine Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi: Kastamonu-Karabük Karayolu Örneği. | KÜ-BAP03/2017-24 | olumlu |  |
| 22 | Prof. Dr. Sezgin AYAN | Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi Doğal Meşcereleri ile Duglas Ağaçlandırmalarının toprak özellikleri ve meşcere karakteristikleri açısından Değerlendirilmesi | KÜ-BAP03/2017-30 | olumlu |  |
| 23 | Dr. Öğr. Üyesi Deren TAHMAS KAHYAOĞLU | Kastamonu İlindeki Süt Toplama Merkezlerinden Temin Edilen Sütlerin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi | KÜ-BAP03/2017-33 | olumlu |  |

KARAR NO:2018/35.44: Ekli listede yer alan 2018 projesinin gelişme raporunun değerlendirilmesi sonucunda raporun OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verildi.

| Sıra | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Proje No | 1. Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR | 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ KANUNUN KASTAMONU İLİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI | KÜ-BAP01/2018-1 | olumlu |

KARAR NO:2018/35.45: Kastamonu Üniversitesi ve Mindanao State Üniversitesi (Filipinler) arasında ikili ilişkilere bağlı olarak ortak proje çağrısına çıkılmasına karar verildi.

KARAR NO:2018/35.46: 2018 yılı için Hızlı Destek Projelerine verilecek destek miktarı 2.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, başvuruların kabulü için ilana çıkılmasına karar verildi.

KARAR NO:2018/35.47: Proje Gelişme ve Kesin Raporları geciken Proje Yürütücülerine BAP Yönergesinin ilgili maddesi gereğince uyarı yazısı yazılmasına karar verilmiştir.

Toplantı Sayısı	: 2018 / 35

Toplantı Tarihi 	: 19.09.2018

Prof. Dr. Sezgin AYAN

Başkan

Prof. Dr. Savaş CANBULAT	                                        Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK

Üye	                                BAP Koordinatör V.

Doç. Dr. Kutay OKTAY			                      Doç. Ruhi KONAK

Üye                                                                                Üye

Doç. Dr. Erol TURAN                                           Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI

Üye                                                                                Üye

Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ	   Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR

Üye	Üye

Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÖZGÖZ	 Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜNEY

Üye	Üye