K.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

KOMİSYON KARARLARI

# Toplantı Sayısı 	: 2024 / 98

# Toplantı Tarihi 	: 09/12/2024

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 9 Aralık Pazartesi günü saat 16:00’ da önceden tespit edilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Aşağıdaki kararlar alındı.

KARAR NO :2024/98.01: Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN’ in yürütücüsü olduğu KÜ-İHT/2023-02 nolu ve “Kastamonu’nun Artırılmış Gerçeklik ve 360° Sanal Turu” adlı projenin, dilekçesine istinaden Doç. Dr. Alev SÖKMEN’e devredilmesine karar verildi.

KARAR NO:2024/98.02: KÜ-İHT/2023-04 nolu proje yöneticisi Prof. Dr. Alperen KAYMAKCI’ nın dilekçesi görüşüldü. Kastamonu Üniversitesi BAP Yönergesinin 10. maddesi gereğince 6 aylık ek süre talebi KABUL edildi.

KARAR NO : 2024/98.03: Ekli listede yer alan 2021 projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin Proje Değerlendirme Grubu kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yürütücüsü | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Öğr. Üyesi Emrah YAŞARSOY | Kastamonu Köyleri Lavanta Kokacak, Kastamonu Kırsalı Lavanta Turizmiyle Kalkınacak Örnek Uygulama Projesi | KÜ-BAP01/2021-52 | olumlu |

KARAR NO : 2024/98.04: Ekli listede yer alan 2022 projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin Proje Değerlendirme Grubu kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yürütücüsü | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doç. Dr. Kıymet Kübra Tüfekci | Gebeliğin farklı dönemlerinde 900-MHz elektromanyetik alan uygulanan sıçan hipokampusunde ferroptozisin rolü | KÜBAP-01/2022-33 | olumlu |

KARAR NO : 2024/98.05: Ekli listede yer alan 2023 projesinin kesin raporunun değerlendirilmesi sonucunda projenin Proje Değerlendirme Grubu kesin rapor değerlendirme formu dikkate alınarak tamamlanmış olduğu görülmüş ve sonuç raporunun kabul edilerek projenin olumlu olarak KAPATILMASINA karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yürütücüsü | Proje Adı | Proje No | Kesin Rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Öğr. Üyesi Kenan Çağrı Tümer | Sığırlarda Kan Beta Hidroksibütirat Konsantrasyonlarının Ölçümünde CentriVet Keton Ölçüm Cihazının Doğruluğunun Değerlendirilmesi | KÜBAP-01/2023-32 | olumlu |

KARAR NO : 2024/98.06: Ekli listede yer alan 2022 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporların OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yürütücüsü | Proje Adı | Proje No | 1. Gelişme Raporu | 2. Gelişme Raporu | 3. Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doç. Dr. Aydın Türkyılmaz | Aktif Karbon Üretimde Yöntem Karşılaştırılması | KÜBAP-01/2022-05 |  |  | olumlu |
| 2 | Prof. Dr. Bahattin Aydınlı | Katkılı CrMnFeCoNi Yüksek Entropili Alaşımın Üretimi ve Karakterizasyonu | KÜBAP-01/2022-17 | olumlu |  |  |
| 3 | Prof. Dr. Bahattin Aydınlı | Katkılı CrMnFeCoNi Yüksek Entropili Alaşımın Üretimi ve Karakterizasyonu | KÜBAP-01/2022-17 |  | olumlu |  |

KARAR NO : 2024/98.07: Ekli listede yer alan 2023 projelerinin gelişme raporlarının değerlendirilmesi sonucunda raporların OLUMLU-YETERLİ olduğuna karar verilmiştir.

| Sıra | Proje Yürütücüsü | Proje Adı | Proje No | 1. Gelişme Raporu | 2. Gelişme Raporu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doç. Dr. Osman Sabri Kesbiç | Balık Yağı İçin Organik Antioksidan Olarak Potansiyel Ticari Ürün İçin Ön Çalışma: Tatlı Portakal Kabuğu Esansiyel Yağı | KÜBAP-01/2023-08 | olumlu |  |
| 2 | Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Turfan | Yapraktan asparagin, fenil alanin ve triptofan uygulamalarının Acosta ıspanak (Spinacia oleracea L.) çeşidinde büyüme oranı, azotlu bileşikler, antioksidant enzim aktivitesi ve mineral içerik üzerine etkilerinin belirlenmesi | KÜBAP-01/2023-20 |  | olumlu |
| 3 | Dr. Öğr. Üyesi Sedat Gökmen | Reynoutrinin Meme (MCF-7) ve Prostat (PC-3) Kanser Hücre Hattı Üzerindeki Apoptotik, Antioksidan ve Antiinflamatuar Aktivitesinin Araştırılması | KÜBAP-01/2023-25 | olumlu |  |
| 4 | Dr. Öğr. Üyesi Sedat Gökmen | Reynoutrinin Meme (MCF-7) ve Prostat (PC-3) Kanser Hücre Hattı Üzerindeki Apoptotik, Antioksidan ve Antiinflamatuar Aktivitesinin Araştırılması | KÜBAP-01/2023-25 |  | olumlu |
| 5 | Dr. Öğr. Üyesi Ömer Deniz | Atlarda deri problemlerinin tanısı için, yeni bir dermoskopik yöntem çalışması | KÜBAP-01/2023-31 |  | olumlu |
| 6 | Doç. Dr. Kıymet Kübra Tüfekci | Prenatal dönemde cep telefonu radyasyonuna maruziyetin sıçan testis dokusunda demir bağımlı hücre ölümü üzerine etkileri | KÜBAP-01/2023-33 | olumlu |  |
| 7 | Dr. Öğr. Üyesi Nihal Aydın | Online Epizyotomi Simülasyon Eğitiminin Ebelik Öğrencilerinin Epizyotomi Beceri Performansları, Öğretme Yönteminden Memnuniyeti ve Kendine Güveni Üzerine Etkisi | KÜBAP-01/2023-39 | olumlu |  |
| 8 | Doç. Dr. Ersoy Soydan | AHŞABIN CAZİBESİ: KASTAMONU | KÜ-İHT/2023-03 | olumlu |  |
| 9 | Doç. Dr. Ersoy Soydan | AHŞABIN CAZİBESİ: KASTAMONU | KÜ-İHT/2023-03 |  | olumlu |
| 10 | Prof. Dr. Talip Çeter | Batı Karadeniz Bölgesine Ait Bal ve Propolislerin Fiziko-kimyasal ve Palinolojik Özelliklerinin Tespiti ile Balların Kalitesi ve Rekoltesinin Araştırılması. | KÜ-İHT/2023-10 | olumlu |  |
| 11 | Prof. Dr. Talip Çeter | Batı Karadeniz Bölgesine Ait Bal ve Propolislerin Fiziko-kimyasal ve Palinolojik Özelliklerinin Tespiti ile Balların Kalitesi ve Rekoltesinin Araştırılması. | KÜ-İHT/2023-10 |  | olumlu |

KARAR NO :2024/98.08: “KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ “KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ, LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ARAŞTIRMA PROJELERİ KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ” 2024 YILI DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ madde 5’in aşağıda belirtilen şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.

Madde 5 Mevcut Hali: Bir proje yürütücüsü aynı anda tüm proje türlerinden en fazla iki tanesinde (Araştırma Altyapısı Kurma ve Geliştirme Projeleri, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ve Hızlı Destek Projeleri hariç) yürütücü olarak görev yapabilir. Ancak son iki yılda kabul edilmiş TÜBİTAK, AB ve Kamu Sanayi İşbirliği kuruluşları ve Diğer Kamu Kurumları tarafından desteklenen projelerde yürütücü olanlar, ek olarak üçüncü projede yürütücü görevi üstlenebilir.

Madde 5 Yeni Hali: Bir proje yürütücüsü aynı anda tüm proje türlerinden en fazla iki tanesinde (Araştırma Altyapısı Kurma ve Geliştirme Projeleri, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ve Hızlı Destek Projeleri hariç) yürütücü olarak görev yapabilir. Ancak son iki yılda kabul edilmiş TÜBİTAK, AB ve Kamu Sanayi İşbirliği kuruluşları ve Diğer Kamu Kurumları tarafından desteklenen projelerde yürütücü olanlar, ek olarak üçüncü projede yürütücü görevi üstlenebilir. Ayrıca Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevinde bulunanlar üçüncü projede yürütücü görevi üstlenebilir.

Toplantı Sayısı	: 2024 / 98

Toplantı Tarihi 	: 09.12.2024

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

Başkan

Prof. Dr. Alperen KAYMAKCI	                    Prof. Dr. Özgür KAYNAR

Koordinatör/Üye 	                                                    Üye

Prof. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU           		     Prof. Dr. Hakan ŞEVİK

Üye                                                                         Üye

Prof. Dr. Barış BANİ                           Doç. Dr. Nagihan ÇAKMAKOĞLU ARICI

Üye                                                                          Üye

Doç. Dr. Gökhan KAYA                                           Doç. Dr. Mahmut GÜR

Üye                                                                         Üye

Doç. Dr. Erol TEKİN                                     Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKPULAT

Üye                                                                          Üye